Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR OR.0050.1.155.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY ROGOŹNO NA LATA 2014 – 2025

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno

na lata 2014-2025 za I półrocze 2014 roku

Rada Miejska Uchwałą Nr XL/286//2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025, która została zmieniona w okresie I półrocza 2014 roku:

- Uchwałą Nr XLIII/322/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku,

- Uchwałą Nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku,

- Uchwałą Nr XLVI/352/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

W wyżej wymienionym okresie wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno w:

- 2014 roku wprowadzone zmiany związane były ze zmianami w budżecie gminy, 
które wykazano w części opisowej Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

- W latach 2015-2016 zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia do realizacji na lata 2014-2016 w celu zakupu nieruchomości zabudowanej położonej w Rogoźnie na zadania własne gminy (budynki po ZS Agrobiznesu).

Dane po w/w zmianach w pozostałych latach objętych prognozą nie uległy zmianie.

Wykonanie planu za I półrocze 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

1.	Dochody ogółem wykonano w kwocie – 27.163.225,26 zł, tj. 53,59% planu z tego:

  - dochody bieżące  – 26.405.532,97 zł tj. 57,68%  w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie planu wynosi 44,30%,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie planu wynosi 107,04%,

- podatki i opłaty –  58,38%, w tym podatek od nieruchomości 56,72 , który stanowi 63,09% planowanych dochodów w tej grupie.

    - dochody majątkowe – 757.692,29 zł tj. 15,45% w tym:

- ze sprzedaży majątku – 732.054,28 zł tj. 121,83%

- środki z UE – 0,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących przebiega prawidłowo. Brak wykonania dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- Wydatki ogółem zostały wykonane – 24.874.337,32 zł tj.48,12% planu z tego:

- wydatki bieżące – 23.170.259,50 zł tj. 50,85% w tym:

- na obsługę długu –  234.688,80 zł tj. 40,92% planowanych wydatków,

  - wydatki majątkowe – 1.704.077,82  zł tj. 27,81%.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z długimi procedurami przetargowymi, harmonogramem realizacji zadań wieloletnich oraz planowanym zakończeniem zadań jednorocznych w II półroczu 2014 roku.

- Wynik budżetu

Na dzień 30.06.2014 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 2.288.887,94 zł

4.	Przychody budżetu wynoszą  – 1.415.161,30 zł tj. 53,10% planu z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp  1.415.161,30 zł (wykonanie)

Zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2014 roku.

5.	Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę 1.654.549,98 zł dotyczą spłaty rat kredytów 
i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami przypadają do spłaty w I i II kwartale po 100.000 zł, w III kwartale 2014 roku – 1.354.549,98 zł oraz w IV kwartale 100.000 zł.

6.	Kwota długu

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2014 roku wynosi 13.304.551,22 zł z tytułu:

- kredytów długoterminowych  8.692.949,98 zł

- pożyczek długoterminowych   4.611.601,24 zł

i stanowią 48,98 % wykonanych dochodów za I półrocze 2014 roku.

7..	W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wykazano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 19.020.717,91 zł, wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 9.883.250,11 zł, co stanowi 51,96%.

- funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wykonanie wyniosło 49,24% i stanowi kwotę 1.899.268,30 zł,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, wykonanie wynosi 34,34%.

- Wydatki inwestycyjne kontynuowane na plan 4.696.997,09 zł, wykonanie wynosi 1.613.226,75 zł, co stanowi 34,35%. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć wymienionych

- w załączniku Nr 2 w pozycjach nr 1.1.2.1 do nr 1.1.2.3,

- nowe wydatki inwestycyjne  wykonano w 11,74%. Realizacja nastąpi w II półroczu

2014 roku,

- wydatki majątkowe w formie dotacji na plan 872.704 zł, wykonanie wynosi 8.703,97 zł, 
co stanowi 1,00%.

8.	Finansowanie programów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano dochody, wydatki oraz wartość zawartych umów z dysponentem w/w środków.

Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek do dochodów ogółem.

W 2014 roku planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 213.333,17 zł, którą przeznacza się na częściową spłatę rat kredytów.

W latach 2015 do 2025 Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina zaplanowała nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, którą przeznacza na spłatę rat kapitałowych, bieżącą obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Gmina przy uchwalaniu budżetu nie musi stosować ograniczeń wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków. Zachowane są również wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 uofp. Na dzień 30.06.2014 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 1,60%.

Planowana kwota długu wykazana w załączniku 1 obowiązującej WPF na lata 2014 -2025 
na koniec 2014 roku wyniesie 13.100.001,24 zł. Na dzień 30.06.2014 roku wynosi 
13.304.551,22 zł.

Szczegółowe dane zostały przedstawione w formie tabelarycznej w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji oraz w części opisowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć oraz limity wydatków określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej uległy zmianie w okresie I półrocza 2014 roku w związku z wprowadzeniem wydatków do realizacji na lata 2014-2016 zakupu nieruchomości zabudowanej położonej w Rogoźnie 
na zadania własne gminy oraz zmianą limitów wydatków na realizowanych przedsięwzięciach 
w związku zakończonymi postepowaniami zamówień publicznych.

1.	Przedsięwzięcia majątkowe

- Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano łączne nakłady finansowe 
na kwotę 4.829.592,09 zł, wykonanie wydatków w całym okresie realizacji tj. od 2009 roku do dnia 30.06.2014 roku wszystkich n/w przedsięwzięć wynoszą 1.719.430,31 zł , w tym dotyczy:

- budowy targowiska			       1.185.657,20 zł,

- budowy promenady			          335.331,81 zł,

- modernizacja świetlic wiejskich	          198.441,30 zł,

Zaangażowania przyjętych do realizacji zadań za w/w okres stanowi 35,60 %.

Zobowiązanie finansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wynosi 346.968,51 zł i związane jest z budową targowiska i stanowi 7,18% zaangażowania 
w łącznych nakładach finansowych.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

- „Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie” zaplanowane środki w kwocie 2.339.799,00 zł dotyczą realizacji zadania w okresie 2009 i 2014 roku. Umowa dofinansowania została zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego 
w dniu 26.02.2013 roku. Pomoc z PROW wyniesie 1.000.000 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Poniesione wydatki 
w 2009 roku w kwocie 39.985,99 zł, w 2014 roku 1.145.671,21 zł stanowią 50,67% zaawansowania w tym przedsięwzięciu. W dniu 08 lipca 2014 roku zakończono realizację przedsięwzięcia, które ostatecznie zostały odebrane w dniu 31 lipca 2014 roku.

- „Budowa promenady nad Jeziorem Rogozińskim” zaplanowano kwotę 
1.129.328,02 zł. W 2010 roku wykonano dokumentację za kwotę 13.150 zł, w 2013 roku doprojektowano odcinek promenady za kwotę 7.458,75 zł,  w 2014 roku 314.723,06 zł, co daje łączną kwotę poniesionych wydatków 335.331,81 zł, które stanowią 29,69% planowanych wydatków tego przedsięwzięcia. Prace budowlane zaplanowano na rok 2014 z terminem realizacji do 29 sierpnia 2014 roku. Umowę dofinansowania z PO Ryby 2007-2013 w ramach Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 07 maja 2014 roku. Dofinansowanie 
wynosi 85% w tym: w wysokości 75% współfinansowane jest z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, 25% z Budżetu Państwa. Udział gminy wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych. Podatek VAT w przedsięwzięciu jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

  - „Modernizacja świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki, Studzieniec” zaplanowano realizację na okres od 2013 – 2014 roku. Planowany koszt wynosi 1.360.465,07 zł. W I półroczu 2013 roku wykonano dokumentację techniczną za kwotę 45.608,82 zł, w I półroczu 2014 roku częściowe obciążenie wykonawców za wykonane roboty budowlane wyniosło kwotę 152.832,48 zł. Łączne wydatki we wskazanym okresie wyniosły ogółem 198.441,30 zł, które stanowi 14,59% zaangażowania zaplanowanych wydatków. Umowy 
na dofinansowanie remontu świetlic wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia podpisano z samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniach 25.03.2014 roku oraz 07.05.2014 roku. Dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 wyniesie 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych operacji. Umowne terminy zakończenia remontów określono na 22 sierpnia, 29 sierpnia i 22 września 2014 roku.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 załącznika nr 2)  zaplanowano na kwotę 1.037.152 zł i dotyczą „Zakupu nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie – działki 1508/2; 1512/3”. Akt kupna – sprzedaży ratalnej został zawarty w dniu 16 lipca 2014 roku z Zarządem Powiatu Obornickiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016. W związku z powyższym na koniec okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2014 roku nie wystąpiło zaangażowanie na tym przedsięwzięciu.

Wykaz przedsięwzięć wraz z wykonaniem wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014 – 2025.